## 기본 정보
교과목명 | 객체지향설계
분반 | 1분반
조 번호 | 6조
프로젝트
조원 (제출자는 반드시 'V'으로 표시) | 학번 / 이름 | 제출자
| 20212981 김경태 | O
20213004 안수진
20213019 김예지
20203127 전규민
20173188 이준혁
* 객체지향 관련 교과목에서 사용하는 기본 양식은 동일합니다.
* 기본 양식에서 제공되는 항목은 수정할 수 없습니다.
* 기본 양식의 항목에 있는 값은 적절하게 수정하여 사용하면 됩니다.

## 기능요구사항
| 추정치 총합 | 76 | 완료 총합(B) | 19 | 진행 총합(A) | 16
| 기능 요구사항 수 | 34 | 진행&완료 총합(C) | 0
| 완료 기능 요구사항 수 | 10 |  |  | 계획 총합(A+B-C) | 35
| 반복 대상 요구사항 수 | 7
| 반복 대상 일량 | 16
주어진 양식 외에 컬럼을 추가하거나 빈 영역에 임의로 작성하면 프로젝트 모니터링 서비스가 오동작할 수 있으니 주의하기 바랍니다.
ID | 기능 요구사항 | 추정치(일) | 우선순위 | 개발 단계 | 관련 유스케이스 | 반복 대상 | 개발자 | 반복 대상
SFR-100 | 시스템 로그인 | 0 | [5 empty] | FALSE
SFR-101 | 시스템은 사용자 정보를 폼 입력받는다. | 2 | 중 | 완료 | TBD | FALSE | 김예지 | FALSE
SFR-102 | 시스템은 사용자 인증을 한다. | 5 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 김예지 | FALSE
SFR-103 | 관리자 또는 일반 메일 사용자에 맞는 화면을 보여준다. | 2 | 중 | 완료 | TBD | FALSE | 전규민 | FALSE
SFR-104 | 로그인 실패 시 시스템은 로그인 실패 화면을 보여준다. | 1 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | 전규민 | FALSE
SFR-200 | 시스템 회원가입 | 0 | [5 empty] | FALSE
SFR-201 | 시스템은 사용자의 정보를 입력 받는다. | 1 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | 이준혁 | FALSE
SFR-202 | 시스템은 사용자가 서버 연결 요청을 할 경우 웹 메일 서버에 추가한다. | 1 | 중 | 완료 | TBD | FALSE | 이준혁 | FALSE
SFR-203 | 시스템은 사용자의 정보에 특수문자 및 공백처리가 발생 할 경우 사용자에게 알릴 수 있어야 한다. | 1 | 중 | 구현 | TBD | TRUE | 이준혁 | FALSE
SFR-300 | 사용자 관리 | 0 | [5 empty] | FALSE
SFR-301 | 관리자 모드 초기 화면에서 시스템은 사용자 추가 또는 삭제를 선택할 수 있어야 한다. | 2 | 중 | 구현 | TBD | TRUE | 전규민, 김예지 | FALSE
SFR-302 | 관리자 모드 초기 화면에서 시스템은 현재 사용자 목록을 보여 주어야 한다. | 5 | 상 | 구현 | TBD | TRUE | 전규민 | FALSE
SFR-303 | 관리자 모드 초기 화면에서 시스템은 사용자 제거를 위하여 특정 사용자를 선택할 수 있어야 한다. | 3 | 중 | 구현 | TBD | TRUE | 이준혁 | FALSE
SFR-304 | 관리자 모드 초기 화면에서 시스템은 선택한 사용자 제거를 선택하면 메일 서버에 연결하여 해당 사용자를 제거할 수 있어야 한다. | 5 | 상 | 분석 | TBD | FALSE | 이준혁 | FALSE
SFR-305 | 사용자 제거를 수행한 후 시스템은 사용자 제거 성공 또는 실패를 알려 주어야 한다. | 3 | 상 | 분석 | TBD | FALSE | 김예지 | FALSE
SFR-400 | 메일 쓰기 | 0 | [5 empty] | FALSE
SFR-401 | 시스템은 메일 쓰기를 선택할 수 있어야 한다. | 1 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | 김경태 | FALSE
SFR-402 | 메일 쓰기를 선택하면 시스템은 메일 쓰기를 위한 메일 헤더와 본문을 작성할 수 있는 화면을 제공해야 한다. | 2 | 중 | 완료 | TBD | FALSE | 김경태 | FALSE
SFR-403 | 메일 쓰기 시 시스템은 파일을 첨부할 수 있어야 한다. (Note: 파일 첨부 크기 설정 확인 필요) | 2 | 중 | 완료 | TBD | FALSE | 안수진 | FALSE
SFR-404 | 작성한 메일 전송을 요청하면 시스템은 SMTP 서버를 통하여 메일 전송을 한다. (Note: Apache JAMES 2.3.2 서버 사용) | 2 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 안수진 | FALSE
SFR-405 | 메일 전송 후 시스템은 메일 쓰기 결과를 보여 주어야 한다. | 1 | 하 | 구현 | TBD | TRUE | 안수진 | FALSE
SFR-500 | 메일 읽기 | 0 | [5 empty] | FALSE
SFR-501 | 사용자 로그인 후 시스템은 메일 서버에서 메시지 목록을 가져 올 수 있어야 한다. | 2 | 중 | 구현 | TBD | TRUE | 김경태 | FALSE
SFR-502 | 메일 서버에 요청한 메시지 목록을 수신하면 시스템은 받은 메시지 목록에서 필요한 정보만 목록 형태로 사용자에게 보여 주어야 한다. | 2 | 중 | 구현 | TBD | TRUE | 김경태 | FALSE
SFR-503 | 메시지 목록이 길 경우 페이지 단위로 처리해준다. | 1 | 하 | 설계 | TBD | FALSE | 안수진 | FALSE
SFR-504 | 요청한 메시지 목록이 오지 않을 경우 시스템은 오류 원인을 보여주고 주메뉴로 이동해야 한다. | 2 | 중 | 설계 | TBD | FALSE | 김경태 | FALSE
SFR-505 | 메시지 목록에서 메일 제목을 선택하면 시스템은 해당 메일을 메일 서버에게 요청한다. | 5 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | LJM | FALSE
SFR-506 | 요청한 메일을 성공적으로 수신하면 시스템은 수신한 메일로부터 메일 헤더와 메일 본문 내용을 추출할 수 있어야 한다. | 3 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | LJM | FALSE
SFR-507 | 시스템은 추출한 메일 정보 중에서 메일 헤더와 메일 본문을 보여줄 수 있어야 한다. | 3 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | LJM | FALSE
SFR-508 | 첨부 파일을 선택하면 시스템은 첨부 파일을 내려받아 저장할 수 있어야 한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | LJM | FALSE
SFR-509 | 시스템은 보고 있는 메일에 대한 답장을 할 수 있어야 한다. | 1 | 하 | 시작 | TBD | FALSE | LJM | FALSE
SFR-600 | 메일 삭제 | 0 | [5 empty] | FALSE
SFR-601 | 보고 있는 메일 삭제를 요청하면 시스템은 해당 메일을 삭제할 수 있어야 한다. | 1 | 하 | 시작 | TBD | FALSE | LJM | FALSE
SFR-602 | 시스템은 메일 삭제 후 30일이 지난 메일은 자동으로 영구 삭제한다. | 3 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | LJM
SFR-603 | 시스템은 메시지 목록에서 특정 메시지를 선택하여 삭제할 수 있어야 한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | LJM
SFR-700 | 주소록 관리 | 0
SFR-701 | 시스템은 주소록 메뉴를 선택 할 수 있어야 한다. | 1 | 하 | 시작 | TBD | FALSE | LJM
SFR-702 | 시스템은 현재 등록된 주소록 목록을 보여준다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | LJM
SFR-703 | 주소록은 다른 사용자의 정보를 추가하거나 삭제 할 수 있다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | LJM
SFR-704 | 사용자는 주소록에서 등록된 메일 주소를 선택하여 메일을 작성할 수 있다. | 3 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | LJM
SFR-705 | 시스템은 메일 작성 화면을 보여주고 수신자 주소란에 선택된 메일을 자동으로 입력해서 보여준다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | LJM
요구사항 상세화 실무 가이드라인의 레벨2과 3에 기반하여 2 단계로 작성
https://www.swit.or.kr/IS/web/isCbmRefView.jsp?ref_sq=1104&schCode=13
또는 스크럼의 User Story와 Task 개념으로 생각해도 좋음
추정치 총합: 현재까지 파악된 기능 요구사항의 추정치 총합
진행 총합: 반복 대상이 TRUE인 기능 요구사항의 추정치 총합
완료 총합: 개발 단계가 "완료"인 기능 요구사항의 추정치 총합
진행&완료 총합: 진행 중이면서 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합
계획 총합: 진행 중이거나 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합 (EVM의 Planned Value 개념)
기준: 4h/day/person * 2days/week * 팀원 수
예) 팀원 수 4명: 4*2*4 = 32h/week --> 32시간/주 * 9주 = 288시간 = 하루 8시간 기준 36일

## 도구 (hidden)
추정치 | 우선순위 | 개발단계 | 테스팅 결과 | 반복 대상 | 분반 | 조 번호 | 교과목명
-1 | 상 | 시작 | success | TRUE | 1분반 | 1조 | 객체지향프로그래밍II
0 | 중 | 분석 | failed | FALSE | 2분반 | 2조 | 소프트웨어설계공학
0.5 | 하 | 설계 |  |  | 합반 | 3조 | 객체지향모델링
1 |  | 구현 |  |  |  | 4조 | 객체지향설계
2 |  | 테스팅 |  |  |  | 5조 | 캡스톤디자인II
3 |  | 완료 |  |  |  | 6조
5 | [5 empty] | 7조
8 | [5 empty] | 8조
13 | [5 empty] | 9조
20 | [5 empty] | 10조
40 | [5 empty] | 11조
100 | [5 empty] | 12조
13조
14조
15조
16조
17조
18조
19조
20조