## 기본 정보
교과목 | 객체지향설계
분반 | 1분반
조 번호 | 1조
프로젝트 | 웹메일 시스템
조원 (제출자는 반드시 'O'으로 표시) | 학번/성명 | 제출자
| 20001111/홍길동 | O
20002222/전우치
본 문서는 프로젝트 모니터링 서비스를 사용하기 위한 문서 템플릿이며, 저작권은 동의대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 이종민교수에게 있습니다. 본 문서와 관련 서비스를 사용하려면 이용 계약을 체결하여야 합니다.
* 사용 시 유의 사항 1. 기본 양식에서 제공되는 항목은 수정할 수 없습니다. 2. 필요한 경우 도구 쉬트에 있는 값을 적절히 수정하여 사용할 수 있습니다.

## 기능요구사항
| 추정치 총합 | 86 | 완료 총합(B) | 86 | 진행 총합(A) | 0
| 기능 요구사항 수 | 28 | 진행&완료 총합(C) | 0
| 완료 기능 요구사항 수 | 27 |  |  | 계획 총합(A+B-C) | 86
| 반복 대상 요구사항 수 | 0
| 반복 대상 일량 | 0
* 아래 부분만 수정 가능! 현재 셀의 배치 수정시 측정 오류 발생함
ID | 기능 요구사항 | 추정치(일) | 우선순위 | 개발 단계 | 관련 유스케이스 | 반복 대상 | 개발자 | 비고
SFR-WM100 | 로그인 기능 | 0
SFR-WM101 | 시스템은 사용자 정보를 입력받을 수 있어야 한다. | 2 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-WM102 | 시스템은 사용자 인증을 할 수 있어야 한다. | 3 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-WM103 | 사용자 인증이 성공적으로 되면 시스템은 관리자 또는 일반 메일 사용자에 맞는 화면을 보여줄 수 있어야 한다. | 2 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-WM104 | 로그인 실패 시 시스템은 로그인 실패 화면을 보여주어야 한다. | 1 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-WM200 | 사용자 관리 | 0
SFR-WM201 | 관리자 모드 초기 화면에서 시스템은 사용자 추가 또는 삭제를 선택할 수 있어야 한다. | 2 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-WM202 | 사용자 추가를 할 때 시스템은 사용자 추가를 위한 정보를 입력받을 수 있어야 한다. | 2 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-WM203 | 사용자 추가를 요청하면 시스템은 메일 서버에 연결하여 사용자를 추가한다. (Note: Apache JAMES 2.3.2 서버 사용) | 5 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-WM204 | 사용자 추가 요청 시 시스템은 사용자 추가 성공 또는 실패결과를 사용자에게 알릴 수 있어야 한다. | 1 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-WM205 | 관리자 모드 초기 화면에서 시스템은 현재 사용자 목록을 보여주어야 한다. | 3 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-WM206 | 관리자 모드 초기 화면에서 시스템은 사용자 제거를 위하여 특정 사용자를 선택할 수 있어야 한다.
SFR-WM207 | 관리자 모드 초기 화면에서 시스템은 선택한 사용자 제거를 선택하면 메일 서버에 연결하여 해당 사용자를 제거할 수 있어야 한다. | 3 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-WM208 | 사용자 제거를 수행한 후 시스템은 사용자 제거 성공 또는 실패를 알려 주어야 한다. | 1 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-WM300 | 메일 쓰기 | 0
SFR-WM301 | 시스템은 메일 쓰기를 선택할 수 있어야 한다. | 1 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-WM302 | 메일 쓰기를 선택하면 시스템은 메일 쓰기를 위한 메일 헤더와 본문을 작성할 수 있는 화면을 제공해야 한다. | 3 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-WM303 | 메일 쓰기 시 시스템은 파일을 첨부할 수 있어야 한다. (Note: 파일 첨부 크기 설정 확인 필요) | 5 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-WM304 | 작성한 메일 전송을 요청하면 시스템은 SMTP 서버를 통하여 메일 전송을 한다. (Note: Apache JAMES 2.3.2 서버 사용) | 8 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-WM305 | 메일 전송 후 시스템은 메일 쓰기 결과를 보여 주어야 한다. | 2 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-WM400 | 메일 읽기 | 0
SFR-WM401 | 사용자 로그인 후 시스템은 메일 서버에서 메시지 목록을 가져 올 수 있어야 한다. | 3 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-WM402 | 메일 서버에 요청한 메시지 목록을 수신하면 시스템은 받은 메시지 목록에서 필요한 정보만 목록 형태로 사용자에게 보여 주어야 한다. | 2 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-WM403 | 시스템은 메시지 목록에서 특정 메시지를 선택하여 삭제할 수 있어야 한다. | 3 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-WM404 | 메시지 목록이 길 경우 페이지 단위로 처리해준다. | 5 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-WM405 | 요청한 메시지 목록이 오지 않을 경우 시스템은 오류 원인을 보여주고 주메뉴로 이동해야 한다. | 3 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-WM406 | 메시지 목록에서 메일 제목을 선택하면 시스템은 해당 메일을 메일 서버에게 요청한다. | 5 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-WM407 | 요청한 메일을 성공적으로 수신하면 시스템은 수신한 메일로부터 메일 헤더와 메일 본문 내용을 추출할 수 있어야 한다. | 8 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-WM408 | 시스템은 추출한 메일 정보 중에서 메일 헤더와 메일 본문을 보여줄 수 있어야 한다. | 2 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-WM409 | 첨부 파일을 선택하면 시스템은 첨부 파일을 내려받아 저장할 수 있어야 한다. | 3 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-WM410 | 시스템은 보고 있는 메일에 대한 답장을 할 수 있어야 한다. | 5 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-WM411 | 보고 있는 메일 삭제를 요청하면 시스템은 해당 메일을 삭제할 수 있어야 한다. | 3 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
요구사항 상세화 실무 가이드라인의 레벨2과 3에 기반하여 2 단계로 작성
또는 스크럼의 User Story와 Task 개념으로 생각해도 좋음
추정치 총합: 현재까지 파악된 기능 요구사항의 추정치 총합
진행 총합: 반복 대상이 TRUE인 기능 요구사항의 추정치 총합
완료 총합: 개발 단계가 "완료"인 기능 요구사항의 추정치 총합
진행&완료 총합: 진행 중이면서 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합
계획 총합: 진행 중이거나 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합 (EVM의 Planned Value 개념)
기준: 4h/day/person * 2days/week * 팀원 수
예) 팀원 수 4명: 4*2*4 = 32h/week --> 32시간/주 * 9주 = 288시간 = 하루 8시간 기준 36일

## 도구 (hidden)
추정치 | 우선순위 | 개발단계 | 테스팅 결과 | 반복 대상 | 분반 | 조 번호 | 교과목명
-1 | 상 | 시작 | success | TRUE | 1분반 | 1조 | 객체지향프로그래밍II
0 | 중 | 분석 | failed | FALSE | 2분반 | 2조 | 소프트웨어설계공학
0.5 | 하 | 설계 |  |  | 3분반 | 3조 | 객체지향모델링
1 |  | 구현 |  |  | 통합 | 4조 | 객체지향설계
2 |  | 테스팅 |  |  |  | 5조 | spring_pm개발
3 |  | 완료 |  |  |  | 6조
5 | [5 empty] | 7조
8 | [5 empty] | 8조
13 | [5 empty] | 9조
20 | [5 empty] | 10조
40 | [5 empty] | 11조 | (교과목명에 여백문자 허용 안 됨)
100 | [5 empty] | 12조
13조
14조
15조
16조